ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

นักวิจัย

คณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปิดรับข้อเสนอให้ในระบบ NRMS

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (TOR)

กรอกข้อมูลในระบบ NRMS

- ลงนามสัญญา ทำแผนงบประมาณ

- เปิดบัญชีธนาคาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

ให้สิทธิ์แต่ละคณะ

เป็นผู้ประสานงานระดับคณะ

ในระบบ NRMS

ทำสัญญา

- กรณีได้รับทุนสนับสนุนเกิน 1 แสนบาทต้องรายงานปปช.

-   บันทึกขอเบิกเงินงวดที่ 1 (60%)

- ใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

- สำเนาประกาศ  และสำเนาสัญญาการรับทุน

ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในการเบิกเงินงวดที่  1,2,3

ตรวจสอบในระบบ  NRMS ก่อนทำสัญญา

ส่งสัญญาให้ท่านอธิการบดี

/คณบดีลงนาม

นักวิจัยดำเนินงานวิจัยตามแผน  ส่งรายงานความก้าวหน้า

- ป้อนข้อมูลในระบบ NRMS รายงานความก้าวหน้า

- บันทึกขอเบิกเงินงวดที่ 2 (30%)

- เล่มรายงานความก้าวหน้า 3 เล่ม ซีดีข้อมูล

- รายงานการเงินงวดที่ 1

- ใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

นำเสนอผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ เผยแพร่

ทำบันทึกเบิกเงินงวดที่ 1

และทำใบขอเบิกในระบบ 3 มิติ

คณะกรรมการรวบรวม คัดเลือก  / คัดสรรผลงานวิจัย

ตรวจสอบในระบบ   NRMS

การส่งเบิกเงินงวดที่  2

คณะกรรมการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ผลงานวิจัย

- ป้อนข้อมูลในระบบ NRMS เพื่อปิดโครงการ

- บันทึกขอเบิกเงินงวดที่ 3 (10%)

- ใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ข้อมูลโปสเตอร์ และบทความ

- เล่มรายงาน 3 เล่ม ซีดีข้อมูล 1 แผ่น

- รายงานการเงินงวดที่  2

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ปรับให้เป็นปัจจุบัน)

- ทำหนังสือขอปิดบัญชีให้รองอธิการบดีลงนาม (หลังจากงานคลังโอนเงินงวดสุดท้าย)

ทำบันทึกเบิกเงินงวดที่ 2

และทำใบขอเบิกในระบบ 3 มิติ

คณะกรรมการวิพากษ์

ผลงานวิจัย

ตรวจสอบในระบบ   NRMS

การปิดโครงการ

เผยแพร่องค์ความรู้

ทำบันทึกเบิกเงินงวดที่ 3

และทำใบขอเบิกในระบบ 3 มิติ

รับคำขอจดทรัพย์สินทางปัญญา     ส่งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ    1.  หากมีดอกเบี้ยที่เกิดจากงานวิจัยต้องคืนดอกเบี้ยให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2.  ขอขยายเวลาการส่งเล่มรายงานวิจัยได้  2 ครั้ง ๆ ละ 3  เดือน  สิ้นสุดวันที่  20  มีนาคม ของปีงบประมาณถัดไป

3.  งบประมาณแผ่นดินต้องหักร้อยละ  10  ค่าสาธารณูปโภคเข้ากองทุนวิจัย ในงวดที่  2

ขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

ส่งเอกสารที่คณะ